第七届中国江苏产学研合作大会主要任务安排与相关工作要求任务分解表（连云港）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务内容 | 有关要求 | 县区任务 | 时间节点 | 责任单位 |
| 1 | 报送《各市科技局、国家高新园区责任领导和联络员名单》（附件1）。 | 按时间节点报送 | 高新区 | 7月20日前 | 成果处 |
| 2 | 报送《省外推介征求意见调查表》（附件4）。 | （1）线上对接。根据大会筹备组征集发布的技术成果和专家团队信息，面向辖区内企业开展推介，发动和组织企业登录技联在线开展线上对接，推动达成一批产学研合作项目。（2）线下对接。结合大会筹备组省外招展推介活动赴高校院所开展对接，根据参加意向填写《省外推介征求意见调查表》，各地方主动围绕地方创新需求，组织辖区内区、县及高新区策划举办各具特色的“走出去”等多种形式的对接洽谈活动。 | 各县区科技局 | 7月22日前 | 成果处 |
| 3 | 报送主题产业展区拟参展展品清单（附件2）。 | 围绕新材料、生物医药、半导体3个产业展览展示需要，全面梳理本地区产业链条及创新需求，遴选一批具备较高技术水平的实物、模型、样机等展品参展，重点组织若干临场感强、显示度高、可交互体验的大的标志性展品。 | 开发区不少于2件、海州区、赣榆区、东海县不少于1件。 | 7月26日前 | 成果处 |
| 4 | 展览展示方案及拟装修标准（简装、特装）交市科技局。 | 参展国家高新园区及重点展示产业见附件6，高新园区展区展示要素及要求见附件7。 | 国家高新区 | 7月26日前 | 成果处 |
| 5 | （1）技术需求征集。技联在线填报技术需求，报送《企业技术需求信息征集表》（附件3）；（2）技术难题遴选。 | 主要面向高新技术企业、地方骨干企业、科技型中小企业，征集企业技术需求意向。重点在前期已收集整理的企业需求基础上，遴选一批真实有效的企业技术需求，在技联在线发布。技术难题遴选具体要求另行通知。 | 各县区科技局技术需求任务分工详见附件5。 | 7月26日前 | 成果处 |
| 6 | 报送前期对接工作实施方案至成果处。 |  | 各县区科技局 | 7月26日前 | 成果处 |
| 7 | 报送拟邀请院士名单及简介。 | （1）重点邀请合作紧密、成效明显的院士1-2名；（2）协助专家邀请。在前期对接的基础上，配合大会筹备组邀请企业需求明确、对接意向强烈的专家团队参加江苏行活动，并落实其中部分专家参加大会。（3）协助接待。协助做好所邀院士、高校院所专家的接待和出席开幕式嘉宾的落实衔接工作。9月30日前将落实的要客名单和专家名单反馈大会筹备组。 | （1）开发区、东海县。（2）和（3）各有关县区。 | 7月26日前 | 成果处 |
| 8 | 展区脚本、实物展品清单交市科技局。 |  | 国家高新区 | 7月26日前 | 成果处 |
| 9 | 确定脚本内容、展区装修方案交市科技局。 |  | 国家高新区 | 7月26日前 | 成果处 |
| 10 | 重点组织筹备举办1-2个专家江苏行活动，报送拟组织的专家江苏行活动方案。 | 结合地方重点培育的高新技术产业、高新区“一区一战略产业”的技术需求，依托园区、县科技局落实一批高校院所、知名专家赴各地园区、企业考察洽谈。 | 高新区、东海县（东海高新区） | 10月10日 | 成果处 |
| 11 | 组织参会，任务分工见附件5 | 根据辖区内企业前期对接意向及参会专家情况，组织落实有关企业负责人到展馆参观展览、对接洽谈，组织相关企业参加产业专题推介活动和“苏南国家科技成果转移转化示范区产业化基地技术对接会”。 | 各县区科技局 | 另行通知 | 成果处 |
| 12 | 前期对接成效统计，完成系统登记备案并打印盖章后报送至市科技局。 | 对本地区前期对接中达成的合作项目进行梳理，登录技联在线进行登记备案，按要求报送相关材料。 | 各县区科技局 | 10月27日 | 成果处 |
| 13 | 会期成效统计，完成系统登记备案并打印盖章后报送至市科技局。 | 明确专人做好大会举办期间及专家江苏行活动中达成的合作意向或合作协议的合作项目备案工作，按要求报送相关材料。 | 各县区科技局 | 11月16日前 | 成果处 |
| 14 | 定期报送工作进展。 | 每月末向大会筹备组报送一次筹备进展情况，以便及时了解掌握工作动态，发现并解决存在问题，确保工作顺利推进。 | 各县区科技局 | 每月25日前 | 成果处 |
| 15 | 现场服务 | 明确专人在会期统一协调本市参展单位、展品的布展和撤展工作，统筹安排辖区代表用餐、住宿、车辆及会议资料的领取和发放。 | 各县区科技局 | 11月4日-5日 | 成果处 |
| 16 | 各有关单位汇总报送本地区大会筹备举办总体情况报告。 |  | 各县区科技局 | 11月6日09:00前 | 成果处 |